## Lista de tareas pendientes
Lista de tareas pendientes
NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: Asistente de Monitoreo y Evaluación
MES: octubre Semana desde el 12 al 16 2020.
Tarea | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | % COMPLETADO | ¿LISTO? | NOTAS
Prueba piloto a encuesta de necesidades y linea de base en Kobotoolbox | Alta | En curso | 2020-10-14 | 2020-10-23 | 75% | 0 | Se estan realizando pruebas.
Carga de encuesta de necesidades y linea de base en Kobotoolbox | Alta | En curso | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 75% | 0 | Se estan realizando pruebas.
Ajuste a encuesta de necesidades y linea de base | Normal | En curso | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 75% | 0 | Sujeta a modificaciones de acuerdo a los resultados de las pruebas
Prueba piloto a encuesta de post-distribución en Kobotoolbox | Alta | En curso | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 75% | 0
carga de encuesta de post-distribución en Kobotoolbox | Alta | En curso | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 100% | 0
Ajuste a encuesta post-distribución | Normal | En curso | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 75% | 0 | Sujeta a modificaciones de acuerdo a los resultados de las pruebas
Ajuste a encuesta de vulnerabilidad | Normal | En curso | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 75% | 0 | Sujeta a modificaciones de acuerdo a sugerencias
Ajuste de formato de encuestas | Normal | En curso | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 75% | 0 | Sujeta a modificaciones de acuerdo a sugerencias
Elaboración y ajustes a manuales de las encuestas | Normal | En curso | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 50% | 0 | Sujeta a modificaciones de acuerdo a sugerencias
Formulas:
FECHA DE VENCIMIENTO = ListaTareasPendientes[[#This Row],[FECHA DE INICIO ]]+16